## 3
3. Inteligente Plan de Proyectos / Diagrama de gantt
Plan de Proyecto para Bootcamping una start-up
Dias >
# | Actividad | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Buscar que Hacer | 1 | 2
2 | Cavar un Poco Mas | 2 | 3
3 | Sacar la Basura a Fuera | 4 | 4
4 | Escribir una Especificacion | 5 | 6
5 | Sentarse y Diseñar | 7 | 8
6 | Listar la Salida | 8 | 8
7 | Alcanse de los Sueños | 9 | 9
8 | Actualizar especificaciones | 9 | 10
9 | Actualizar asignaciones | 10 | 11
10 | Empezar A Programar | 12 | 26
11 | Probar | 20 | 26
12 | Reparar los Errores | 21 | 32
13 | Probar Nuevamente | 26 | 32
14 | Desenrrollar | 33 | 35
15 | En Marcha | 36 | 36